## Sheet1
序号 | 层级关系 | 名称 | 描述 | 预设值 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 参与人 | 审批人 | 抄送人 | 专业编号
1 | 1.1 | 资料收集整理 |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-13 23:59 | 张三 | 王五,张三,李四 | 李四 | 王五，孔二
2 | 1.1.1 | 资料收集对象（业主参与人多人） |  |  |  |  | 张三 | 王五,张三,李四 | 李四 | 王五，孔二
3 | 1.1.2 | 基础资料收集（图件、影像、音频、视频） |  |  |  |  | 张三 | 王五,张三,李四 | 李四 | 王五，孔二
4 | 1.1.3 | 设计任务书 |  |  |  |  | 张三 | 王五,张三,李四 | 李四 | 王五，孔二
5 | 1.2 | 方案设计 |  | 30000 | 2019-03-14 | 2019-03-20 23:59 | 张三,李四 | 老七，张三，刘一 | 李四 | 王五，孔二
6 | 1.2.1 | 方案概念设计（PPT文本） |  | 1500 | 2019-03-14 | 2019-03-19 23:59 | 张三,李四 | 老七，张三，刘一 | 李四 | 王五，孔二
7 | 1.2.1.1 | 文本风格及框架 |  | 500 | 2019-03-14 | 2019-03-14 23:59 | 张三,李四 | 老七，张三 | 李四 | 王五，孔二
8 | 1.2.1.2 | 设计说明 |  | 500 | 2019-03-19 | 2019-03-19 23:59 | 张三,李四 | 老七，张三 | 李四 | 王五，孔二
9 | 1.2.1.3 | 文本目录 |  | 500 | 2019-03-14 | 2019-03-14 23:59 | 张三,李四 | 老七，张三 | 李四 | 王五，孔二
10 | 1.2.2 | 主创方案设计 |  | 5000 | 2019-03-14 | 2019-03-18 23:59 | 张三,李四 | 张三 | 李四 | 王五，孔二
11 | 1.2.2.1 | 手稿（包含结构、思路、概念） |  | 3000 | 2019-03-14 | 2019-03-14 23:59 | 张三,李四 | 张三 | 李四 | 王五，孔二
12 | 1.2.2.2 | CAD描图（深化及调整） |  | 2000 | 2019-03-15 | 2019-03-16 11:59 | 张三,李四 | 张三 | 李四 | 王五，孔二
13 | 1.2.3 | 效果表现设计（sketchup、lumion） |  | 2500 | 2019-03-14 | 2019-03-19 23:59 | 张三,李四 | 老大，老三 | 李四 | 王五，孔二
14 | 1.2.3.1 | su封面(场地模型） |  | 500 | 2019-03-14 | 2019-03-15 23:59 | 张三,李四 | 老大 | 李四 | 王五，孔二
15 | 1.2.3.2 | 节点建模01 |  | 2000 | 2019-03-16 | 2019-03-16 23:59 | 张三,李四 | 老大 | 李四 | 王五，孔二
16 | 1.2.4 | 项目汇报 |  | 800 | 2019-03-20 | 2019-03-20 23:59 | 张三,李四 | 王五，张三 | 李四 | 王五，孔二
17 | 1.2.4.1 | 汇报 |  | 500 | 2019-03-20 | 2019-03-20 23:59 | 张三,李四 | 王五，张三 | 李四 | 王五，孔二
18 | 1.2.4.2 | 意见及修改汇总 |  | 300 | 2019-03-21 | 2019-03-21 23:59 | 张三,李四 | 王五，张三 | 李四 | 王五，孔二
19 | 1.3 | 施工图设计 |  | 30000 |  |  | 刘一,李四
20 | 1.3.1 | 园建设计 |  | 9000 |  |  | 刘一,李四
21 | 1.3.1.1 | 园建总图 |  | 5000 |  |  | 刘一,李四
22 | 1.3.1.2 | 园建详图1-5（多节点）（多人） |  | 4000 |  |  | 刘一,李四
23 | 1.3.2 | 植物设计 |  | 2000 |  |  | 刘一,李四
24 | 1.3.2.1 | 植物总图(乔木) |  | 2000 |  |  | 刘一,李四
25 | 1.3.3 | 结构设计（多人） |  |  |  |  | 刘一,李四
26 | 1.3.4 | 水专业（多人） |  |  |  |  | 刘一,李四
27 | 1.4 | 后期服务 |  | 1300 |  |  | 刘一,李四
28 | 1.4.1 | 图纸交底说明（绘制过程中） |  | 800 |  |  | 刘一,李四
29 | 1.4.2 | 现场服务记录一 |  | 500 |  |  | 刘一,李四