## Sheet1
序号 | 层级关系 | 名称 | 描述 | 预设分 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 参与人 | 审批人 | 抄送人
1 | 1 | 项目设计分工 | 欢迎光临 | 10000 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 段聪，陈阳 | 段聪，陈阳，周攀 | 陈庆才 | 周攀，方周烨
2 | 1.1 | 资料收集整理 | 欢迎光临 | 1000 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 段聪，陈阳 | 段聪，陈阳，周攀 | 陈庆才 | 周攀，方周烨
3 | 1.1.1 | 资料收集对象（业主参与人多人） | 欢迎光临 | 100 | 2019-01-09 | 2019-01-11 | 段聪，陈阳 | 段聪，陈阳，周攀 | 陈庆才 | 周攀，方周烨
4 | 1.1.2 | 基础资料收集（图件、影像、音频、视频） | 欢迎光临 | 100 | 2019-01-10 | 2019-01-12 | 段聪，陈阳 | 段聪，陈阳，周攀 | 陈庆才 | 周攀，方周烨
5 | 1.1.3 | 设计任务书 | 欢迎光临 | 100 | 2019-01-11 | 2019-01-13 12:50 | 段聪，陈阳 | 段聪，陈阳，周攀 | 陈庆才 | 周攀，方周烨
6 | 1.1.4 | 项目风格需求参考 | 欢迎光临 | 100 | 2019-01-12 | 2019-01-14 | 段聪，陈阳 | 段聪，陈阳，周攀 | 陈庆才 | 周攀，方周烨
7 | 1.1.5 | 业主喜好 | 欢迎光临 | 100 | 2019-01-13 | 2019-01-15 | 段聪，陈阳 | 段聪，陈阳，周攀 | 陈庆才 | 周攀，方周烨
8 | 1.1.6 | 图纸资料（多项附件） | 欢迎光临 | 100 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 段聪，陈阳 | 段聪，陈阳，周攀 | 陈庆才 | 周攀，方周烨
9 | 1.1.7 | 社会背景资料
10 | 1.1.8 | 现场照片
11 | 1.1.9 | 现场音视频资料（多项附件）
12 | 1.1.10 | 对标项目
13 | 1.1.11 | 投资标准
14 | 1.1.12 | 口头或书面的其它要求记录
15 | 1.1.13 | 资料收集报告
16 | 1.2 | 方案概念设计
17 | 1.2.1 | 文本风格及模板框架
18 | 1.2.2 | 封面封底设计
19 | 1.2.3 | 一语经典
20 | 1.2.4 | 说明（模板）
21 | 1.2.5 | 目录（模板）
22 | 1.2.6 | 概念
23 | 1.2.7 | 项目源起
24 | 1.2.8 | 理念构思
25 | 1.2.9 | 概括归纳一句话
26 | 1.2.10 | 分析
27 | 1.2.11 | 区位分析
28 | 1.2.12 | 地理分析
29 | 1.2.13 | 资源分析
30 | 1.2.14 | swot分析
31 | 1.2.15 | 总结1.2.3.……
32 | 1.2.16 | 概括一句话
33 | 1.2.17 | 案例
34 | 1.2.18 | 国外案例
35 | 1.2.19 | 国内安例
36 | 1.2.20 | 国内外案例总结
37 | 1.2.21 | 概括一句话1
38 | 1.3 | 方案图件设计
39 | 1.3.1 | 草图
40 | 1.3.2 | 一草概念
41 | 1.3.3 | 二草立意
42 | 1.3.4 | 三稿细化构成
43 | 1.3.5 | 手绘彩平
44 | 1.3.6 | CAD描图
45 | 1.3.7 | su封面
46 | 1.3.8 | 节点一建模（多节点）
47 | 1.3.9 | 植树（常用树木、高度、注意事项）
48 | 1.3.10 | 置石
49 | 1.3.11 | 灯光
50 | 1.3.12 | 水景
51 | 1.3.13 | 音乐
52 | 1.3.14 | 后期效果
53 | 1.3.15 | 确定导图角度
54 | 1.3.16 | 导图排版
55 | 1.3.17 | 确定视频线路
56 | 1.3.18 | 视频导出编辑
57 | 1.3.19 | 汇报
58 | 1.3.20 | 意见及修改
59 | 1.3.21 | 二次汇报
60 | 1.3.22 | 业主方案确认单
61 | 1.3.23 | 回款1
62 | 1.3.24 | 内部设计交底（交底模板）
63 | 1.4 | 施工图设计
64 | 1.4.1 | 园建总图（多人）
65 | 1.4.2 | 园建详图（多节点）（多人）
66 | 1.4.3 | 园建详图1（多节点）（多人）
67 | 1.4.4 | 园建详图2（多节点）（多人）
68 | 1.4.5 | 结构专业（多节点）（多人）
69 | 1.4.6 | 水专业（多人）
70 | 1.4.7 | 电专业（多人）
71 | 1.4.8 | 植物专业（多人）
72 | 1.5 | 设计说明
73 | 1.5.1 | 园建专业校对（校对单模板）
74 | 1.5.2 | 结构专业校对（校对单模板）
75 | 1.5.3 | 绿化专业校对（校对单模板）
76 | 1.5.4 | 给排水专业校对（校对单模板）
77 | 1.5.5 | 强弱电专业较对（校对单模板）
78 | 1.5.6 | 园建专业审核（审核单模板）
79 | 1.5.7 | 结构专业审核（审核单模板）
80 | 1.5.8 | 绿化专业审核（审核单模板）
81 | 1.5.9 | 给排水专业审核（审核单模板）
82 | 1.5.10 | 强弱电专业审核（审核单模板）
83 | 1.5.11 | 方案主创终审（审核单模板）
84 | 1.5.12 | 白图及各专业对应修改回付
85 | 1.5.13 | 回款
86 | 1.5.14 | 蓝图出图（蓝图封装标准）
87 | 1.5.15 | 附清单上传（蓝图量单及签收单）
88 | 1.6 | 图纸交底说明（绘制过程中）
89 | 1.6.1 | 施工白图提交
90 | 1.6.2 | 后期服务
91 | 1.6.3 | 现场服务记录一
92 | 1.6.4 | 现场服务记录二
93 | 1.6.5 | 现场服务记录三