## Sheet1
序号 | 层级关系 | 名称 | 描述 | 预设值 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 参与人 | 审批人 | 抄送人 | 专业编号
1 | 1.1 | 资料收集整理 |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-13 23:59 | 刘迎花 | 陈庆才,刘迎花,周攀 | 周攀 | 陈庆才，段聪
2 | 1.1.1 | 资料收集对象（业主参与人多人） |  |  |  |  | 刘迎花 | 陈庆才,刘迎花,周攀 | 周攀 | 陈庆才，段聪
3 | 1.1.2 | 基础资料收集（图件、影像、音频、视频） |  |  |  |  | 刘迎花 | 陈庆才,刘迎花,周攀 | 周攀 | 陈庆才，段聪
4 | 1.1.3 | 设计任务书 |  |  |  |  | 刘迎花 | 陈庆才,刘迎花,周攀 | 周攀 | 陈庆才，段聪
5 | 1.1.4 | 项目风格需求参考 |  |  |  |  | 刘迎花 | 陈庆才,刘迎花,周攀 | 周攀 | 陈庆才，段聪
6 | 1.1.5 | 业主喜好 |  |  |  |  | 刘迎花 | 陈庆才,刘迎花,周攀 | 周攀 | 陈庆才，段聪
7 | 1.1.6 | 图纸资料（多项附件） |  |  |  |  | 刘迎花 | 陈庆才,刘迎花,周攀 | 周攀 | 陈庆才，段聪
8 | 1.1.7 | 社会背景资料 |  |  |  |  | 刘迎花 | 陈庆才,刘迎花,周攀 | 周攀 | 陈庆才，段聪
9 | 1.1.8 | 现场照片 |  |  |  |  | 刘迎花 | 陈庆才,刘迎花,周攀 | 周攀 | 陈庆才，段聪
10 | 1.1.9 | 现场音视频资料（多项附件） |  |  |  |  | 刘迎花 | 陈庆才,刘迎花,周攀 | 周攀 | 陈庆才，段聪
11 | 1.1.11 | 投资标准 |  |  |  |  | 刘迎花 | 陈庆才,刘迎花,周攀 | 周攀 | 陈庆才，段聪
12 | 1.1.12 | 口头或书面的其它要求记录 |  |  |  |  | 刘迎花 | 陈庆才,刘迎花,周攀 | 周攀 | 陈庆才，段聪
13 | 1.1.13 | 资料收集报告 |  |  |  |  | 刘迎花 | 陈庆才,刘迎花,周攀 | 周攀 | 陈庆才，段聪
14 | 1.2 | 方案设计 |  | 30000 | 2019-03-14 | 2019-03-20 23:59 | 刘迎花,周攀 | 王婷，刘迎花，韦新强 | 周攀 | 陈庆才，段聪
15 | 1.2.1 | 方案概念设计（PPT文本） |  | 8000 | 2019-03-14 | 2019-03-19 23:59 | 刘迎花,周攀 | 王婷，刘迎花，韦新强 | 周攀 | 陈庆才，段聪
16 | 1.2.1.1 | 文本风格及框架 |  | 500 | 2019-03-14 | 2019-03-14 23:59 | 刘迎花,周攀 | 王婷，刘迎花 | 周攀 | 陈庆才，段聪
17 | 1.2.1.2 | 设计说明 |  | 500 | 2019-03-19 | 2019-03-19 23:59 | 刘迎花,周攀 | 王婷，刘迎花 | 周攀 | 陈庆才，段聪
18 | 1.2.1.3 | 文本目录 |  | 500 | 2019-03-14 | 2019-03-14 23:59 | 刘迎花,周攀 | 王婷，刘迎花 | 周攀 | 陈庆才，段聪
19 | 1.2.1.4 | 前期分析(区位、规划分析） |  | 500 | 2019-03-15 | 2019-03-15 23:59 | 刘迎花,周攀 | 王婷，刘迎花 | 周攀 | 陈庆才，段聪
20 | 1.2.1.5 | 项目分析（现状、周边分析） |  | 500 | 2019-03-15 | 2019-03-15 23:59 | 刘迎花,周攀 | 王婷，刘迎花 | 周攀 | 陈庆才，段聪
21 | 1.2.1.6 | swot分析（优劣势分析及总结） |  | 300 | 2019-03-15 | 2019-03-15 23:59 | 刘迎花,周攀 | 王婷，刘迎花 | 周攀 | 陈庆才，段聪
22 | 1.2.1.7 | 案例分析（对标案例及总结） |  | 200 | 2019-03-15 | 2019-03-15 23:59 | 刘迎花,周攀 | 王婷，刘迎花 | 周攀 | 陈庆才，段聪
23 | 1.2.1.8 | 概念（设计思考、设计目标、设计理念） |  | 1500 | 2019-03-16 | 2019-03-16 23:59 | 刘迎花,周攀 | 王婷，刘迎花 | 周攀 | 陈庆才，段聪
24 | 1.2.1.9 | 概括归纳一句话（核心主题） |  | 500 | 2019-03-16 | 2019-03-16 23:59 | 刘迎花,周攀 | 王婷，刘迎花 | 周攀 | 陈庆才，段聪
25 | 1.2.1.10 | 方案分析（结构、分区、标高、交通、剖面） |  | 1500 | 2019-03-17 | 2019-03-17 23:59 | 刘迎花,周攀 | 王婷，刘迎花 | 周攀 | 陈庆才，段聪
26 | 1.2.1.11 | 效果图排版（版式、索引） |  | 500 | 2019-03-19 | 2019-03-19 23:59 | 刘迎花,周攀 | 王婷，刘迎花 | 周攀 | 陈庆才，段聪
27 | 1.2.1.12 | 专项设计（驳岸、材料、灯光、配套） |  | 500 | 2019-03-18 | 2019-03-18 23:59 | 刘迎花,周攀 | 王婷，刘迎花 | 周攀 | 陈庆才，段聪
28 | 1.2.1.13 | 种植设计 |  | 300 | 2019-03-18 | 2019-03-18 23:59 | 刘迎花,周攀 | 王婷，刘迎花 | 周攀 | 陈庆才，段聪
29 | 1.2.1.14 | 估算 |  | 200 | 2019-03-19 | 2019-03-19 23:59 | 刘迎花,周攀 | 王婷，韦新强 | 周攀 | 陈庆才，段聪
30 | 1.2.2 | 主创方案设计 |  | 8000 | 2019-03-14 | 2019-03-18 23:59 | 刘迎花,周攀 | 刘迎花 | 周攀 | 陈庆才，段聪
31 | 1.2.2.1 | 手稿（包含结构、思路、概念） |  | 3000 | 2019-03-14 | 2019-03-14 23:59 | 刘迎花,周攀 | 刘迎花 | 周攀 | 陈庆才，段聪
32 | 1.2.2.2 | CAD描图（深化及调整） |  | 2000 | 2019-03-15 | 2019-03-16 11:59 | 刘迎花,周攀 | 刘迎花 | 周攀 | 陈庆才，段聪
33 | 1.2.2.3 | 总平面图绘制 |  | 2000 | 2019-03-16 12:00 | 2019-03-17 23:59 | 刘迎花,周攀 | 刘迎花 | 周攀 | 陈庆才，段聪
34 | 1.2.2.4 | 意向收集 |  | 1000 | 2019-03-18 | 2019-03-18 23:59 | 刘迎花,周攀 | 刘迎花 | 周攀 | 陈庆才，段聪
35 | 1.2.3 | 效果表现设计（sketchup、lumion） |  | 14000 | 2019-03-14 | 2019-03-19 23:59 | 刘迎花,周攀 | 易珍珍，徐志奇 | 周攀 | 陈庆才，段聪
36 | 1.2.3.1 | su封面(场地模型） |  | 500 | 2019-03-14 | 2019-03-15 23:59 | 刘迎花,周攀 | 易珍珍 | 周攀 | 陈庆才，段聪
37 | 1.2.3.2 | 节点建模01 |  | 2000 | 2019-03-16 | 2019-03-16 23:59 | 刘迎花,周攀 | 易珍珍 | 周攀 | 陈庆才，段聪
38 | 1.2.3.3 | 节点建模02 |  | 2000 | 2019-03-17 | 2019-03-17 23:59 | 刘迎花,周攀 | 易珍珍 | 周攀 | 陈庆才，段聪
39 | 1.2.3.4 | 节点建模03 |  | 2000 | 2019-03-18 | 2019-03-18 23:59 | 刘迎花,周攀 | 徐志奇 | 周攀 | 陈庆才，段聪
40 | 1.2.3.5 | lumion种植 |  | 4000 | 2019-03-17 | 2019-03-18 23:59 | 刘迎花,周攀 | 易珍珍 | 周攀 | 陈庆才，段聪
41 | 1.2.3.6 | lumion效果图（角度、材质、参数) |  | 1000 | 2019-03-19 | 2019-03-19 23:59 | 刘迎花,周攀 | 易珍珍，徐志奇 | 周攀 | 陈庆才，段聪
42 | 1.2.3.7 | lumion动画（路径、材质、参数) |  | 1000 | 2019-03-19 | 2019-03-19 23:59 | 刘迎花,周攀 | 易珍珍 | 周攀 | 陈庆才，段聪
43 | 1.2.3.8 | 后期效果（ps处理） |  | 1000 | 2019-03-19 | 2019-03-19 23:59 | 刘迎花,周攀 | 易珍珍 | 周攀 | 陈庆才，段聪
44 | 1.2.3.9 | 视频剪辑（封面、音乐、参数） |  | 500 | 2019-03-20 | 2019-03-20 08:59 | 刘迎花,周攀 | 易珍珍 | 周攀 | 陈庆才，段聪
45 | 1.2.4 | 项目汇报 |  | 2000 | 2019-03-20 | 2019-03-20 23:59 | 刘迎花,周攀 | 陈庆才，刘迎花 | 周攀 | 陈庆才，段聪
46 | 1.2.4.1 | 汇报 |  | 500 | 2019-03-20 | 2019-03-20 23:59 | 刘迎花,周攀 | 陈庆才，刘迎花 | 周攀 | 陈庆才，段聪
47 | 1.2.4.2 | 意见及修改汇总 |  | 300 | 2019-03-21 | 2019-03-21 23:59 | 刘迎花,周攀 | 陈庆才，刘迎花 | 周攀 | 陈庆才，段聪
48 | 1.2.4.3 | 二次汇报 |  | 500 |  |  | 刘迎花,周攀 | 陈庆才，刘迎花 | 周攀 | 陈庆才，段聪
49 | 1.2.4.4 | 业主方案确认单 |  | 200 |  |  | 刘迎花,周攀 | 陈庆才，刘迎花 | 周攀 | 陈庆才，段聪
50 | 1.2.4.5 | 回款1 |  | 300 |  |  | 刘迎花,周攀 | 陈庆才，刘迎花 | 周攀 | 陈庆才，段聪
51 | 1.2.4.6 | 内部设计交底（交底模板） |  | 200 |  |  | 刘迎花,周攀 | 陈庆才，刘迎花 | 周攀 | 陈庆才，段聪
52 | 1.3 | 施工图设计 |  | 30000 |  |  | 韦新强,周攀
53 | 1.3.1 | 园建设计 |  | 15000 |  |  | 韦新强,周攀
54 | 1.3.1.1 | 园建总图 |  | 5000 |  |  | 韦新强,周攀
55 | 1.3.1.2 | 园建详图1-5（多节点）（多人） |  | 4000 |  |  | 韦新强,周攀
56 | 1.3.1.3 | 园建详图6-10（多节点）（多人） |  | 3000 |  |  | 韦新强,周攀
57 | 1.3.1.4 | 园建通用图1-5（多节点）（多人） |  | 3000 |  |  | 韦新强,周攀
58 | 1.3.2 | 植物设计 |  | 8000 |  |  | 韦新强,周攀
59 | 1.3.2.1 | 植物总图(乔木) |  | 2000 |  |  | 韦新强,周攀
60 | 1.3.2.2 | 植物总图(灌木) |  | 2000 |  |  | 韦新强,周攀
61 | 1.3.2.3 | 植物总图(地被) |  | 2000 |  |  | 韦新强,周攀
62 | 1.3.2.4 | 苗木表 |  | 2000 |  |  | 韦新强,周攀
63 | 1.3.3 | 结构设计（多人） |  |  |  |  | 韦新强,周攀
64 | 1.3.4 | 水专业（多人） |  |  |  |  | 韦新强,周攀
65 | 1.3.5 | 电专业（多人） |  |  |  |  | 韦新强,周攀
66 | 1.3.6 | 园建专业校对（校对单模板） |  | 1000 |  |  | 韦新强,周攀
67 | 1.3.7 | 结构专业校对（校对单模板） |  |  |  |  | 韦新强,周攀
68 | 1.3.8 | 绿化专业校对（校对单模板） |  | 1000 |  |  | 韦新强,周攀
69 | 1.3.9 | 给排水专业校对（校对单模板） |  |  |  |  | 韦新强,周攀
70 | 1.3.10 | 强弱电专业较对（校对单模板） |  |  |  |  | 韦新强,周攀
71 | 1.3.11 | 园建专业审核（审核单模板） |  | 1000 |  |  | 韦新强,周攀
72 | 1.3.12 | 结构专业审核（审核单模板） |  |  |  |  | 韦新强,周攀
73 | 1.3.13 | 绿化专业审核（审核单模板） |  | 1000 |  |  | 韦新强,周攀
74 | 1.3.14 | 给排水专业审核（审核单模板） |  |  |  |  | 韦新强,周攀
75 | 1.3.15 | 强弱电专业审核（审核单模板） |  |  |  |  | 韦新强,周攀
76 | 1.3.16 | 方案主创终审（审核单模板） |  | 1000 |  |  | 韦新强,周攀
77 | 1.3.17 | 白图及各专业对应修改回付 |  | 500 |  |  | 韦新强,周攀
78 | 1.3.18 | 回款(施工图阶段） |  | 500 |  |  | 韦新强,周攀
79 | 1.3.19 | 蓝图出图（蓝图封装标准） |  | 500 |  |  | 韦新强,周攀
80 | 1.3.20 | 附清单上传（蓝图量单及签收单） |  | 500 |  |  | 韦新强,周攀
81 | 1.4 | 后期服务 |  | 3000 |  |  | 韦新强,周攀
82 | 1.4.1 | 图纸交底说明（绘制过程中） |  | 800 |  |  | 韦新强,周攀
83 | 1.4.2 | 现场服务记录一 |  | 500 |  |  | 韦新强,周攀
84 | 1.4.3 | 现场服务记录二 |  | 500 |  |  | 韦新强,周攀
85 | 1.4.4 | 现场服务记录三 |  | 500 |  |  | 韦新强,周攀
86 | 1.4.5 | 竣工验收 |  | 200 |  |  | 韦新强,周攀
87 | 1.4.6 | 回款(施工完成） |  | 500 |  |  | 韦新强,周攀